## Hoja1
Definiciones | Dias/4h
Definicion de requerimientos y cronograma de actividades | 2
Diseño esquema de base de datos | 2
Presentacion y aprobacion diseño base de datos | 2
Front - Pantalla de Login | 2
Backend - API - validación de inicio sesión de usuario | 1
Bakend - API - Cargue de info usuario | 0.5
Backend - API - Cargue de modulos (Menu) x perfil x usuario | 0.5
Bakend - API - Cargue de permisos x usuario x perfil x modulo | 0.5
Frontend - Pantalla main principal | 2
Backend - Cargue de Menu x usuario (Sidebar) (Navbar info usuario) | 1
Backend - API - Consulta de información de menú | 0.5
Frontend - Listado de opciones del menú | 1
Frontend - Formulario creacion de menus | 1
Backend - API - Registro de ifomación de menú | 1
Frontend - Formulario de edicion de menú | 1
Backend - API - actualización de informacion de menú | 1
Backend - API consulta de perfiles de usuario | 0.5
Frontend - Listado de perfiles de usuario | 1
Frontend - Formulario de creación de perfiles de usuario | 1
Backend - API - registro de perfiles de usuario | 1
Frontend - Formulario de actualización de perfiles de usuario | 1
Backend - API - actualización de perfil de usuario | 1
Backend - API - consulta de opciones de menu x perfiles de usuario | 0.5
Frontend - Listado de opciones del menú x perfiles | 1
Frontend - Formulario de configuarción de menú x perfiles | 1
Backend - API - refistro de menú x perfiles | 1
Backend - API - borrado de opcion de menu x pefil | 1
Backend - API - consulta de usuarios | 0.5
Frontend - Listado de usuarios | 1
Frontend - Formulario de registro de usuario | 1
Backend - API - Registro de usuario | 1
Frontend - Formulario de actualizacion de información de usuario | 1
Backend - API - actualización de datos de usuario | 1
Frontend - Pantalla listado de solicitudes de pedido x usuario | 2
Backend - API - Consulta de solicitudes de pedido por usuario | 1
Backend - API - Carge de informacion requedida desde SAP para el registro de la SOLPED items, permisos x usuario x dependencias | 2
Frontend - Pantalla de captura de solicitudes de pedido | 3
Backend - API - registro de solicitud de pedido | 2
Frontend - Pantalla de actualización de solicitudes de pedido | 2
Backend - API - Actualización de solicitud de pedido | 2
Backend - API - Validacion de reglas de aprobación y envio de notificaciones solicitudes de de aprobación | 3
Backend - API - actualización de estado solicitud de pedido - aprobación | 2
Backend - Envio de notificaciones de aprbación - rechazo de solicitudes de pedido | 2